SCHEDA N. 1

ANNO 2015

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE ENTRATE E SPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Di Bella Daniela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Ottimizzazione del contrasto all’evasione per una maggiore equità fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.): |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nell’ambito della realizzazione di politiche di equità fiscale, il progetto prevede l’intensificazione della propria azione accertativa mediante il coinvolgimento di diverse strutture comunali, costituenti un gruppo di lavoro a ciò dedicato, e quindi la creazione di un sistema di gestione dei dati integrato per migliorare l’efficienza e l’efficacia nel recupero dell’evasione con il supporto di nuove e avanzate tecnologie hardware e software, sia nel momento della fase istruttoria degli uffici che nel momento della verifica oggettiva sul territorio, collegando le informazioni delle varie banche dati con i sistemi informativi cartografici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dotare l’Ente di un modello di gestione integrato che permetta, con la collaborazione dei vari soggetti interni ed esterni coinvolti, la costituzione di un sistema informativo territoriale per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle banche dati in possesso dei vari servizi, ed il loro continuo monitoraggio, finalizzato al miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in funzione del raggiungimento dell’equità fiscale. Valorizzazione attraverso formazione specializzata del personale coinvolto, per migliorarne l’efficienza operativa, mediante la conoscenza della normativa per il contrasto all’evasione e l’utilizzo del nuovo sistema applicativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 21/05/2015 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31/12/2016 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | DANIELA DI BELLA Responsabile Settore Entrate e Sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Entrate e Sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | € 52.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (se SI indicare quali): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | X |  | NO |  |  |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Settore Entrate e Sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DI BELLA DANIELA |  |  |  |  | Coordinatore dell’intero progetto |  |  |  |  |  |  |
|  | - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TECI DANIELE |  |  |  |  | Collaborazione durante l’intera |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO 2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | SETTORE ENTRATE E SPORT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Daniela Di Bella |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 | Denominazione obiettivo: | Ottimizzazione del contrasto all’evasione per una maggiore equità fiscale |  |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate | Verifica stato attuazione |
|  | 1 |  | Predisposizione di un progetto per la creazione di un sistema di gestione dei dati integrato per migliorare l’efficienza e l’efficacia nel recupero dell’evasione con il supporto di nuove e avanzate tecnologie hardware e software, collegando le informazioni delle varie banche dati con i sistemi informativi cartografici. |  | Dotare l’Ente di un modello di gestione integrato che permetta, con la collaborazione dei vari soggetti interni ed esterni coinvolti, la costituzione di un sistema informativo territoriale per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle banche dati in possesso dei vari servizi, ed il loro continuo monitoraggio, finalizzato al miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in funzione del raggiungimento dell’equità fiscale. Partecipazione al bando emesso dalla Regione Toscana per l’erogazione di contributi a sostegno di interventi finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale. | 21/05/2015 | 29/05/2015 |  |  | Eseguito |
|  | 2 |  | Richiesta planimetrie uu.ii.uu in formato raster al Dipartimento del Territorio dell’A.d.E., |  |  | 01/06/2015 | 30/06/2015 | L’ottenimento dei dati è vincolato ai tempi di risposta Dipartimento del Territorio |  | Eseguito |
|  | 3 |  | Verifica della cartografia e aerofotografia regionale attualmente in possesso ed eventuale richiesta di aggiornamenti ai competenti uffici. |  | Ottenere i dati del GISCa e le ortofoto in scala 1:2000 | 01/07/2015 | 31/07/2015 | L’ottenimento dei dati è vincolato ai tempi di risposta degli uffici regionali |  | Non ancora acquisite |
|  | 4 |  | Acquisizione di software che consenta di gestire la georeferenziazione delle unità immobiliari e renderle disponibili anche su dispositivi mobili. |  | Ottenere un sistema che possa essere dispiegato sul territorio per effettuare i controlli | 01/08/2015 | 30/11/2015 |  |  | Non ancora acquisito |
|  | 5 |  | Verifica classamenti delle unità censite Creazione e strutturazione della base cartografica, attività di verifica del classamento delle unità censite all’interno dei fabbricati catastali, analisi, acquisizione, elaborazione e georeferenziazione dei risultati ottenuti. |  | Produzione di una cartografia informatizzata e tematizzata con liste di evidenza, che elencano ed identificano le uu.ii. incongruenti nel classamento rispetto alla normativa catastale di riferimento e saranno di supporto nella consultazione, individuazione e predisposizione della documentazione necessaria alla contestazione, al titolare del diritto, dell’anomalia presente nel classamento dell’u.i. | 01/12/2015 | 31/12/2016 |  |  |  |
|  | 6 |  | Identificazione immobili non censiti Utilizzando la base cartografica anzidetta, si procederà: all’acquisizione elenco fabbricati e georeferenziazione in mappa degli oggetti, analisi puntuale della situazione dell’edificio in base ai dati disponibili nelle banche dati, identificazione e classificazione degli oggetti, produzione di un nuovo livello cartografico |  | Controllo delle posizioni per la predisposizione di eventuali questionari ed atti di accertamento. | 01/12/2015 | 31/12/2016 |  |  |  |
|  | 7 |  | Sistema WebGIS - Installazione sofware presso l’ufficio tributi e urbanistica |  | Fruizione dei dati GIS tramite i browser già presenti nei PC Client dei vari uffici comunali | 01/12/2015 | 31/12/2016 |  |  |  |

Denominazione obiettivo:

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| DI BELLA DANIELA | ISTR. DIR. AMM.VO |  | 100 |