SCHEDA 2/A

ANNO 2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | FERNANDO FRANCIONE |  |  |  |  |  |  |
|  | N. |  | Denominazione obiettivo: | RIPRODUZIONE DIGITALE REGISTRO CIMITERIALE PER CONSULTAZIONE INFORMATICA |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Verifica stato attuazione obiettivo |  |
|  |  |  | 1 - Fotocopie registro per verifica collocazioni e dati da parte del custode cimiteriale |  |  | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Alla data odierna, il registro cimiteriale è stato digitalmente riprodotto con i dati necessari e verificato con l’addetto ai servizi cimiteriali (fatta eccezione per colombari) con la partecipazione delle dipendenti assegnate all’obiettivo. Sara’ completato entro il termine previsto del 31/12/2015 |  |
|  |  |  | 2 - predisposizione archivio excel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 - inserimento generalita’ e dati dei decessi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 - ristampa su cartaceo |  | Ottimizzazione della raccolta e consultazione dati cimiteriali |  |  |  |  |

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| MORI MIRA | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1,2,3,4 | 50 |
| INNOCENTI MANUELA | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 1,2,3,4 | 50 |
| BARNI NATASCIA | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 1,2,3,4 | 50 |