| N. |  | Obiettivo specifico di performance contenuto nella R.P.P. Progetto 0001 - Programma 10 DENOMINAZIONE OBIETTIVO Iniziative a sostegno della genitorialità |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | Fasi di realizzazione: 1)Riunioni di coordinamento del Responsabile Settore con le educatrici per individuare, programmare ed organizzare le varie iniziative, durante il corso dell’anno educativo. 2)Realizzazione delle seguenti iniziative di promozione e avvicinamento al servizio asilo nido, rivolte a tutti i genitori del territorio: -Festa di benvenuto: tutti i bambini nati nell’anno 2014 verranno invitati, al nido per una “festa di benvenuto” alla presenza del Sindaco che rilascerà un attestato di benvenuto al nuovo cittadino. -Open day; Il nido resterà eccezionalmente aperto, a cura delle educatrici, per consentire, a tutti i cittadini interessati, di visitarne la struttura ed avere dettagliate informazioni sul servizio -Serate tematiche con esperti : psicologo, pedagogista, pediatra, su argomenti attinenti l’età evolutiva. -Festa del nido Il nido resterà eccezionalmente aperto, a cura delle educatrici, per consentire, a tutti i cittadini interessati di visitare la struttura. |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 07.01.2015 |
| ESECUZIONE | Le fasi delle attività sono state realizzate come da cronoprogramma: 1)Durante l’anno sono state effettuate riunioni periodiche con la responsabile settore, le educatrici, la pedagogista per programmare ed organizzare le varie iniziative; 2)Nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti iniziative: --“Festa di benvenuto” in data 31 gennaio, alla presenza del Sindaco che ha accolto i nuovi cittadini con la consegna di un attestato e piccolo rinfresco; -Serate tematiche con esperi: -“Sono un buon genitore? Dubbi e certezze” a cura dello psicologo Teglia in data 28.01; -“Giocare con niente” incontro per i genitori con un pedagogista, laboratorio per costruire giochi con i materiali di recupero, nelle date del 21.02 e 28.02; -“Profumi, colori e sapori del cibo” incontro per i genitori con la dietologa Gianni Marchi, nelle date del 07.03 e 21.03; -“Leggere prima di leggere” a cura della D.ssa Barbara Tucci, in data 28.02; -Open-Day: in data 28.03: nido aperto a tutta la cittadinanza per visitarne gli spazi, vedere la documentazione del lavoro che si svolge, ricevere tutte le informazioni pedagogiche e organizzative dalle educatrici; -E’ stato attivato lo sportello ascolto, sia dalle educatrici che dalla pedagogista, al quale i genitori si sono rivolti per avere supporto psico-pedagogico, riguardo a tematiche dell’età evolutiva;i genitori hanno dimostrato molto apprezzamento per questa attività |
| ULTIMAZIONE | 31.12.2015 |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Risultato atteso annuale: -Sostenere il ruolo genitoriale nel processo di educazione dei figli offrendo specifiche iniziative. I risultati attesi sono stati raggiunti con l’organizzazione delle specifiche iniziative, nelle quali esperti hanno affrontato temi dell’età evolutiva, fornendo consigli e supporto ai numerosi genitori che hanno partecipato attivamente agli incontri. |