SCHEDA N. 1

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |
|  | N. | 3 | Denominazione obiettivo: | Revisione – sistemazione e riordino del patrimonio librario della Biblioteca |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO |
|  | 1 |  | 1)Revisione generale straordinaria del patrimonio librario della biblioteca. |  | Avere un quadro preciso per organizzare il piano di riordino | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Alla data odierna sono state realizzate le fasi n. 1 e e n. 2 è in corso di ultimazione la fase n. 3, per la quale si prevede il completamento nei tempi previsti. |
|  | 2 |  | 2)Predisposizione degli elenchi scarto per le pubblicazioni ritenute obsolete per i contenuti o in cattivo stato di conservazione – Eliminazione materiale - Aggiornamento inventario. |  | Sistemazione più coerente del patrimonio | 01.07.2015 | 31.08.2015 |  |
|  | 3 |  | 3)Riordino, riorganizzazione e ricollocazione del patrimonio librario. |  | Maggior fruibilità del patrimonio da parte degli utenti | 01.09.2015 | 31.10.2015 |  |

Denominazione obiettivo: Revisione – sistemazione e riordino del patrimonio librario della Biblioteca

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Pellicci Gian Luigi | Collaboratore Amm.vo – Cat. B 3 | 1, 2,3 | 100 |