SCHEDA 1/A

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 | Denominazione obiettivo: | Iniziative di sostegno alla genitorialità |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO |
|  | 1 |  | 1)Riunioni di coordinamento del Responsabile Settore con le educatrici per individuare, programmare ed organizzare le varie iniziative, durante il corso dell’anno educativo. |  | -Individuazione date delle iniziative relativo programma, predisposizione materiale, e modalità di organizzazione e pubblicizzazione. | 07.01.2015 | 31.12.2015 | Alla data odierna sono state realizzate la fase n. 1 e n. 2 è ancora in corso la fase di attuazione n. 3 in quanto le attività sono previste fino alla data del 31.12.15. . |
|  | 2 |  | 2)Realizzazione delle seguenti iniziative di promozione e avvicinamento al servizio asilo nido, rivolte a tutti i genitori del territorio: -Festa di benvenuto: tutti i bambini nati nell’anno 2014 verranno invitati, al nido per una “festa di benvenuto” alla presenza del Sindaco che rilascerà un attestato di benvenuto al nuovo cittadino. -Open day; Il nido resterà eccezionalmente aperto, a cura delle educatrici, per consentire, a tutti i cittadini interessati, di visitarne la struttura ed avere dettagliate informazioni sul servizio -Serate tematiche con esperti : psicologo, pedagogista, pediatra, su argomenti attinenti l’età evolutiva. -Festa del nido Il nido resterà eccezionalmente aperto, a cura delle educatrici, per consentire, a tutti i cittadini interessati, di visitarne la struttura ed avere dettagliate informazioni sul servizio |  | Far conoscere a tutte le famiglie del territorio le potenzialità educative e di sostegno alla genitorialità che offre il servizio asilo nido. | 07.01.2015 | 31.12.2015 |  |
|  | 3 |  | 3)Iniziative specifiche di sostegno alla genitorialità rivolte alle famiglie utenti del servizio: -Sportello di ascolto per i genitori dei bambini frequentanti il servizio, anche con il supporto della pedagogista, se necessario. Le educatrici si renderanno disponibili, su richiesta dei genitori, a colloqui individuali, per affrontare problematiche educative specifiche. -laboratori tematici e di apprendimento rivolti ai genitori: durante il corso dell’anno le educatrici organizzeranno laboratori manuali rivolti ai genitori in preparazione delle feste di carnevale, primavera, fine anno. |  | Sostenere i genitori nel percorso di crescita dei loro figli. | 30.06.2015 | 30.06.2015 |  |

Denominazione obiettivo: Iniziative di sostegno alla genitorialità

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Guiso Giovanna | Istruttore Direttivo Ed. – Cat. D 1 |  | 100 |
| Pacini Federica | Istruttore Direttivo Ed. – Cat. D 1 |  | 100 |
| Guelfi Letizia | Istruttore Direttivo Ed. – Cat. D 1 |  | 100 |