## Investimenti 2011
ALLEGATO B - programmazione ANNO 2011 |  |  | Ripartizione per competenza
| Investimento | Importo totale | descrizione di dettaglio e eventuale suddivisione della spesa |  | stato | mutuo cassa DD.PP. | OO.UU. | entrate generali | Dc
in Bilancio €
1 | Lavori sistemazione marciapiedi Via Marconi 2° lotto - 1 tranche | 150000 | Progettazione definitiva, esecutiva, espropriazione aree, prima tranche finanziamento; rimanente importo lavori previsto nel 2012 |  |  |  | 150000 |  | 0
2 | Lavori ampliamento cimitero comunale 2° lotto | 130000 | Ascensore + campo comune III |  | 1389.64 |  | 128610.36 |  | 0
3 | Interventi manutenzione straordinaria scuole Leonardo da Vinci e Riani | 110000 | Elementare L. Da Vinci | 80000 |  |  | 110000 |  | 0
|  |  | Materna Riani | 30000
4 | Lavori manutenzione straordinaria cimitero | 80000 | Manutenzioni varie struttura cimiteriale su Via Cosimini |  |  |  | 80000 |  | 0
5 | Interventi di arredo urbano | 50000 | Forniture di arredo urbano nel territorio, giochi verdi pubblici |  |  |  | 50000 |  | 0
6 | Ampliamento impianto del mercato in P.zza Colzi/V. Matteotti | 19000 | conseguente a spostamento mercato dalla Nievolina per rotatoria |  |  |  |  | 19000 | 0
7 | Accordo di programma per interventi sulla grande viabilità | 50000 | Contributo in relazione agl iaccordi su miglioramento viabilità con Provincia di Pistoia e Regione Toscana - 1 tranche |  |  |  |  | 50000 | 0
8 | Incarichi professionali settore Urbanistica | 60000 | Piano decennale Casa e variante al Regolamento Urbanistico |  |  |  |  | 60000 | 0
9 | Contributo costruzione "Casa della salute" - 1 tranche | 50000 | Contributo costruzione "Casa della salute" c/o Misericordia |  |  |  | 29889.64 | 20110.36 | 0
10 | Realizzazione impianti fotovoltaici | - | impianti da realizzarsi presso scuole L. da Vinci, Galilei e Palestra - Finanziato mediante concessione di costruzione e gestione |  | - | - | - | - | -
11 | Studi e progettazioni - impianti fotovoltaici | 10000 | Progettazione preliminare e assistenza alla partecipazione al bando regionale e al bando di concessione di costruzione e gestione - impianti da realizzarsi presso scuole L. da Vinci, Galilei e Palestra |  |  |  |  | 10000 | 0
12 | Interventi urgenti e imprevedibili | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 0
13 | 8% - 7% | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 0
14 | Rimborso oneri | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 0
15 | Rimborso loculi | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  | 0
| TOTALI | 760500 |  |  | 1389.64 | 0 | 600000 | 159110.36 | 0
[5 empty] | stato | mutuo cassa DD.PP. | OO.UU. | entrate generali
[5 empty] | 1389.64 | 0 | 600000 | 159110.36 | 760500
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forme di finanziamento:
| Contributo stato | 1389.64
| Oneri di Urbanizzazione | 600000
| mutui | 0
| entrate generali | 159110.36
| totale entrate | 760500
| risulta una mancanza di | 0 |  |  |  | 150000 |  | totale lavori superiori a 100,000 Euro rientranti nel progr trienn
[7 empty] | 150000 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge
[7 empty] | 0 | Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
[7 empty] | 0 | Stanziamenti di bilancio
[7 empty] | 0 | Altro
150000
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2011 - 2013 E PIANO DEGLI INVESTIMENTI - APPROVAZIONE

## Investimenti 2012
programmazione ANNO 2012 |  |  | Ripartizione per competenza
| Investimento | Importo totale | descrizione di dettaglio e eventuale suddivisione della spesa |  | stato | mutuo cassa DD.PP. | OO.UU. | entrate generali | Dc
in Bilancio €
1 | Lavori sistemazione marciapiedi Via Marconi 2° lotto - 2 tranche | 280000 | Comprende parte dei lavori e l'incarico di direzione lavori |  | 1389.64 |  | 278610.36 |  | 0
2 | Acquisizione e sistemazione del Viale Minnetti | 200000 | Acquisizione della strada e relativa manutenzione straordinaria |  |  |  | 200000 |  | 0
3 | Completamento parcheggio Via L. Da Vinci | 130000 | Parcheggio + sistemazioni a verde |  |  |  | 130000 |  | 0
4 | Manutenzione straordinaria viabilità anno 2012 | 60000 | V. Tagliamento sistemazione strada e inserimento illuminazione | 40000 |  |  | 60000 |  | 0
|  |  | Via Aquila sistemazione manto stradale | 20000
5 | Accordo di programma per interventi sulla grande viabilità | 250000 | Contributo in relazione agli accordi su miglioramento viabilità con Provincia di Pistoia e Regione Toscana - 2 tranche |  |  |  | 250000 |  | 0
6 | Contributo costruzione "Casa della salute" - 2 tranche | 50000 | Contributo costruzione "Casa della salute" c/o Misericordia |  |  |  | 19889.64 | 30110.36 | 0
7 | Interventi urgenti e imprevedibili | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  | 0
8 | 8% - 7% | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 0
9 | Rimborso oneri | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 0
10 | Rimborso loculi | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  | 0
| TOTALI | 1031500 |  |  | 1389.64 | 0 | 1000000 | 30110.36 | 0
[5 empty] | stato | mutuo cassa DD.PP. | OO.UU. | entrate generali
[5 empty] | 1389.64 | 0 | 1000000 | 30110.36 | 1031500
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forme di finanziamento:
| Contributo stato | 1389.64
| Oneri di Urbanizzazione | 1000000
| mutui | 0
| entrate generali | 30110.36
| totale entrate | 1031500
| risulta una mancanza di | 0 |  |  |  | 480000 |  | totale lavori superiori a 100,000 Euro rientranti nel progr trienn
[6 empty] | 478610.36 |  | Entrate aventi destinazione vincolata per legge
[6 empty] | 0 |  | Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
[6 empty] | 1389.64 |  | Stanziamenti di bilancio
[6 empty] | 0 |  | Altro
480000
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2011 - 2013 E PIANO DEGLI INVESTIMENTI - APPROVAZIONE

## Investimenti 2013
programmazione ANNO 2013 |  |  | Ripartizione per competenza
| Investimento | Importo totale | descrizione di dettaglio e eventuale suddivisione della spesa |  | stato | mutuo cassa DD.PP. | OO.UU. | entrate generali | Dc
in Bilancio €
1 | Lavori di ampliamento scuola Galilei | 1631036.05 | Lotto unico |  |  | 1631036.05 |  |  | 0
2 | Manutenzione straordinaria viabilità anno 2013 | 306000 | Via Cosimini: rifacimento manto tra V. Toselli e V. Rimini | 40000 | 1389.64 |  | 304610.36 |  | 0
|  |  | Via Carducci: rifacimento manto e marciapiedi | 35000
|  |  | Manutenzione Via Toti con fognatura bianca | 15000
|  |  | Manutenzione Via Garibaldi con fognatura bianca | 30000
|  |  | Rifacimento manto Via Bonamici | 23000
|  |  | Poggio alla Guardia: regimazioni idrauliche varie e manto stradale in alcuni tratti | 113000
|  |  | Via Parroffia: rifacimento manti e bonifiche | 50000
3 | Costruzione nuovo tratto di Via Deledda | 215000 | Nuovo innesto su Via del Melo e manutenzioni strada rimanente |  |  |  | 215000 |  | 0
4 | Lavori completamento messa a norma immobili comunali | 80000 | Adeguamento antincendio Archivio | 18000 |  |  | 80000 |  | 0
|  |  | Municipio adeguamento imp elettrico | 35000
|  |  | Uff Ragion. adeguamento imp elettrico | 9000
|  |  | Biblioteca adeguamento imp elettrico | 18000
5 | Costruzione nuovo magazzino comunale | - | Finanziato mediante permuta attuale area del magazzino in Via Ponticelli - stima dell'operazione | 600000 | - | - | - | - | -
6 | costruzione pensilina a copertura vialetto Scuola Media e Scuola Elementare L. Da Vinci | 73000 | Pensilina scuola Media | 48000 |  |  | 73000 |  | 0
|  |  | Pensilina Scuola Elementare L. Da Vinci | 25000
7 | Acquisto area per nuova scuola materna zona Cantarelle | 38000 | Acquisizione area prevista nel R.U. in V. Cantarelle per scuola mat. |  |  |  | 34853.59 | 3146.41 | 0
8 | Accordo di programma per interventi sulla grande viabilità | 400000 | Contributo in relazione agli accordi su miglioramento viabilità con Provincia di Pistoia e Regione Toscana - 3 tranche |  |  | 168963.95 | 231036.05 |  | 0
9 | Interventi urgenti e imprevedibili | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  | 0
10 | 8% - 7% | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 0
11 | Rimborso oneri | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 0
12 | Rimborso loculi | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  | 0
| TOTALI | 2804536.05 |  |  | 1389.64 | 1800000 | 1000000 | 3146.41 | 0
[5 empty] | stato | mutuo cassa DD.PP. | OO.UU. | entrate di parte corrente
[5 empty] | 1389.64 | 1800000 | 1000000 | 3146.41 | 2804536.05
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forme di finanziamento:
| Contributo stato | 1389.64
| Oneri di Urbanizzazione | 1000000
| mutui | 1800000
| entrate di parte corrente | 3146.41
| totale entrate | 2804536.05
| risulta una mancanza di | 0 |  |  |  | 2752036.05 |  | totale lavori superiori a 100,000 Euro rientranti nel progr trienn
[6 empty] | 519610.36 |  | Entrate aventi destinazione vincolata per legge
[6 empty] | 1631036.05 |  | Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
[6 empty] | 1389.64 |  | Stanziamenti di bilancio
[6 empty] | 0 |  | Altro
[7 empty] | 600000 | permute (fuori bilancio)
[6 empty] | 2752036.05 |  | Totale
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2011 - 2013 E PIANO DEGLI INVESTIMENTI - APPROVAZIONE