| N. | 1 | Denominazione obiettivo: Riduzione progressiva uso carta |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | Con la pubblicazione sulla G.U. n. 8 del 12/01/2016 del decreto del Consiglio dei Ministri 13/11/2014, si è completata l’attività normativa necessaria alla completa attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede la gestione totalmente de materializzata dei documenti. A tale scopo, verrà redatto un “Decalogo”di comportamento da divulgare al personale dipendente dell’Ente, agli Amministratori ed ai Consiglieri sulle modalità di utilizzo della carta. Con il raggiungimento dell’obiettivo, l’Ente si prefigge una riduzione della spesa rispetto all’anno precedente. |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 01.01.2016 |
| ESECUZIONE | - Verifica della spesa sostenuta nell’anno precedente e sul quantitativo utilizzato. - Redazione di un “Decalogo”, ovvero, di una serie di comportamenti da adottare per migliorare l’obiettivo rispetto all’anno precedente. - Monitoraggio periodo del consumo - Stesura di un resoconto per la verifica dei risultati raggiunti. |
| ULTIMAZIONE | 31.12.2016 |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Alla data del 31.12.2016 sono state eseguite le quattro fasi, riscontrando un risparmio dovuto principalmente all’uso frequente degli strumenti informatici a disposizione degli uffici e fra Enti pubblici, come la PEC e la firma digitale. Percentuale di raggiungimento: 100% |