SCHEDA N. 2

ANNO 2015

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE ENTRATE E SPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Di Bella Daniela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Digitalizzazione e archiviazione delle dichiarazioni IMU anni 2012, 2013 e 2014 pervenute su supporto cartaceo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.): |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nell’ambito della dematerializzazione degli archivi cartacei per ricorrere alle tecnologie più innovative per arrivare alla definitiva eliminazione della carta (vedi Codice dell’amministrazione digitale) e valutato, in termini di rapporto tra costi e benefici, il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria la conservazione, si ritiene procedere alla sostituzione degli archivi cartacei relativi alle dichiarazioni ICI/IMU con archivi informatici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eliminazione degli archivi cartacei per permettere la consultazione informatizzata delle dichiarazioni IMU/ICI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 01/01/2015 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31/12/2015 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  |  |  | NO |  | X |
| D | Capo progetto |  | DANIELA DI BELLA Responsabile Settore Entrate e Sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Entrate e Sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (se SI indicare quali): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  | X |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 2/A

ANNO 2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | SETTORE ENTRATE E SPORT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Daniela Di Bella |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 | Denominazione obiettivo: | Digitalizzazione e archiviazione delle dichiarazioni IMU anni 2012, 2013 e 2014 pervenute su supporto cartaceo. |  |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate | Verifica stato attuazione |
|  | 1 |  | Scansione delle singole dichiarazioni inoltrate all’Ente ai fini IMU anni 2012, 2013 e, 2014, su supporto cartaceo, comprese le dichiarazioni di successione inviate dall’Agenzia delle Entrate. |  | Eliminazione degli archivi cartacei | 01/01/2015 | 31/12/2015 |  |  | Ultimato nei termini |
|  | 2 |  | Archiviazione delle dichiarazioni scansionate su supporto informatico |  | Permettere la consultazione informatizzata delle dichiarazioni IMU. | 01/01/2015 | 31/12/2015 |  |  | Ultimato nei termini |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Denominazione obiettivo: Digitalizzazione e archiviazione delle dichiarazioni IMU anni 2012, 2013 e 2014 pervenute su supporto cartaceo.

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| CALISTRI FRANCESCA | ISTR. AMM.VO CONT. | 1), 2) | 50 |
| ZARANTONELLO DANIELA | ISTR. AMM.VO CONT. | 1), 2) | 50 |