SCHEDA N. 1

ANNO  2015

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E AFFARI SOCIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. |  |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Prosecuzione preparazione pasti anche per attività estive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.) : Progetto 0005 |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) -Verificare l’adeguatezza della struttura-cucina e delle sue attrezzature, per garantire la preparazione dei pasti a tutti gli utenti iscritti ai servizi estivi (asilo nido, Area Gioco, Giocaestate) 2)Assicurare il servizio refezione per i bambini che partecipano alle attività estive del Giocaestate, dell’Area Gioco, e dell’ asilo nido, nel mese di luglio, anche garantendo le diverse diete speciali richieste dagli utenti (intolleranze, allergie, celiachia etc). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Miglior assistenza scolastica a garanzia del Diritto allo Studio -Mantenere e adeguare il servizio di refezione scolastica e refezione asilo nido in un quadro di ridotte risorse economiche ed umane; -Mantenere gli standard di qualità nell’organizzazione del servizio di refezione scolastica e asilo nido, ed attività estive. anche garantendo le diverse diete richieste dagli utenti (intolleranze, allergie, celiachia etc). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 31.05.2015 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31.07.2015 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | FEDI FRANCA - Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel budget del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente /se SI indicare quali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 | Denominazione obiettivo: | Miglior assistenza scolastica a garanzia del Diritto allo Studio |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | -Verificare l’adeguatezza della struttura-cucina e delle sue attrezzature, acquisto beni di consumo necessari, per garantire la preparazione dei pasti a tutti gli utenti iscritti ai servizi estivi (asilo nido, Area Gioco, Giocaestate) |  | -Avere un quadro aggiornato degli iscritti e delle loro specifiche necessità alimentari per apportare, se necessario, elementi migliorativi (eventuale acquisto di nuove attrezzature e riorganizzazione tempi/lavoro del personale addetto) e garantire gli standard di qualità del servizio. | 01.06.2015 | 30.06.2015 |  |  |
|  | 2 |  | Assicurare il servizio refezione per i bambini che partecipano alle attività estive del Giocaestate, dell’Area Gioco, e dell’ asilo nido, nel mese di luglio, anche garantendo le diverse diete speciali richieste dagli utenti (intolleranze, allergie, celiachia etc). |  | -Soddisfare le necessità delle famiglie che richiedono il servizio estivo del Giocaestate , dell’Area Gioco e dell’asilo nido comprensivo del servizio refezione. | 01.07.2015 | 31.07.2015 |  |  |

Denominazione obiettivo: Razionalizzazione dell’utilizzo del personale proseguendo la preparazione  dei pasti, compresi quelli dell’Asilo Nido, alla cucina centralizzata – Preparazione pasti anche per le attività estive –

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Di Grazia Alessandro | O.A.S. Cuoco – Cat. B 3 | 1,2 | 100 |
| Magrini Saverio | Esecutore Serv. Scol. – Cat. B 1 | 1,2 | 100 |