1SCHEDA N. 1

ANNO  2015

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E AFFARI SOCIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Iniziative di sostegno alla genitorialità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento contenuto nella R.P.P. : Progetto 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA N. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Iniziative di promozione e avvicinamento al servizio asilo nido, rivolte a tutti i genitori del territorio -Festa di benvenuto; -Open day; -Serate tematiche con esperti -Festa del nido 2)Iniziative specifiche di sostegno alla genitorialità rivolte alle famiglie utenti del servizio: -Sportello di ascolto per i genitori dei bambini frequentanti il servizio, anche con il supporto della pedagogista, se necessario. -laboratori tematici rivolti ai genitori; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Al fine di far conoscere meglio, a tutte le famiglie del territorio, le opportunità offerte da questa struttura educativa sono state programmate specifiche iniziative di promozione ed informazione rivolte a tutte le famiglie potenziali utenti del servizio, per facilitarne l’accesso e dare sostegno alla genitorialità. -Sostenere il ruolo genitoriale nel processo di educazione dei figli offrendo specifiche iniziative. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 01/01/2015 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31/1272015 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | FEDI FRANCA - Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel budget del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (wse SI indicare quali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  | X |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 | Denominazione obiettivo: | Iniziative di sostegno alla genitorialità |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | 1)Riunioni di coordinamento del Responsabile Settore con le educatrici per individuare, programmare ed organizzare le varie iniziative, durante il corso dell’anno educativo. |  | -Individuazione date delle iniziative relativo programma, predisposizione materiale, e modalità di organizzazione e pubblicizzazione. | 07.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |
|  | 2 |  | 2)Realizzazione delle seguenti iniziative di promozione e avvicinamento al servizio asilo nido, rivolte a tutti i genitori del territorio: -Festa di benvenuto: tutti i bambini nati nell’anno 2014 verranno invitati, al nido per una “festa di benvenuto” alla presenza del Sindaco che rilascerà un attestato di benvenuto al nuovo cittadino. -Open day; Il nido resterà eccezionalmente aperto, a cura delle educatrici, per consentire, a tutti i cittadini interessati, di visitarne la struttura ed avere dettagliate informazioni sul servizio -Serate tematiche con esperti : psicologo, pedagogista, pediatra, su argomenti attinenti l’età evolutiva. -Festa del nido Il nido resterà eccezionalmente aperto, a cura delle educatrici, per consentire, a tutti i cittadini interessati, di visitarne la struttura ed avere dettagliate informazioni sul servizio |  | Far conoscere a tutte le famiglie del territorio le potenzialità educative e di sostegno alla genitorialità che offre il servizio asilo nido. | 07.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |
|  | 3 |  | 2)Iniziative specifiche di sostegno alla genitorialità rivolte alle famiglie utenti del servizio: -Sportello di ascolto per i genitori dei bambini frequentanti il servizio, anche con il supporto della pedagogista, se necessario. Le educatrici si renderanno disponibili, su richiesta dei genitori, a colloqui individuali, per affrontare problematiche educative specifiche. -laboratori tematici e di apprendimento rivolti ai genitori: durante il corso dell’anno le educatrici organizzeranno laboratori manuali rivolti ai genitori in preparazione delle feste di carnevale, primavera, fine anno. |  | Sostenere i genitori nel percorso di crescita dei loro figli. | 30.06.2015 | 30.06.2015 |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | . |  |  |  |  |

Denominazione obiettivo: Iniziative di sostegno alla genitorialità

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Guiso Giovanna | Istruttore Direttivo Ed. – Cat. D 1 |  | 100 |
| Pacini Federica | Istruttore Direttivo Ed. – Cat. D 1 |  | 100 |
| Guelfi Letizia | Istruttore Direttivo Ed. – Cat. D 1 |  | 100 |