SCHEDA N. 1

ANNO  2015

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONEE AFFARI SOCIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. |  |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Prosecuzione nell’ organizzazione eventi di carattere popolare, ricreative e culturali in collaborazione con le varie associazioni del territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.) : Progetto N. 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Riunioni con assessore della materia, responsabile Settore, Consulta, per concordare eventi ed iniziative da realizzare, durante l’anno, e loro calendarizzazione; 2)Realizzazioni di iniziative, eventi, momenti ricreativi di aggregazione in vari periodi: carnevale - festa della donna – 25 aprile – compleanno del comune – periodo estivo – periodo natalizio; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Ottimizzazione della proposta culturale in modo da stimolare maggiormente l’interesse della cittadinanza e dotarla di nuovi strumenti per esprimere la propria creatività, a favore della socializzazione e del lavoro di gruppo. -Soddisfare le esigenze individuali e collettive dei cittadini di eventi culturali, ricreativi, socializzanti, del recupero di tradizioni, che stimolino la conoscenza e l’ appartenenza al proprio territorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio previsto 01/01/2015 |  |  |  |  |  |  | Data di completamento prevista: 31/12/2015 |  |  |  |  |  | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | FEDI FRANCA - Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel budget del Settore Pubblica Istruzione Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente /se SI indicare quali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 3 | Denominazione obiettivo: | Prosecuzione di organizzazione eventi di carattere popolare, ricreative e culturali in collaborazione con le varie associazioni del territorio |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | Riunioni periodiche, con assessore della materia, responsabile Settore, responsabile procedimento e varie associazioni del territorio per concordare eventi ed iniziative da realizzare durante l’anno,. |  | -Dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, sociale, culturale del comune; -Sostenere e valorizzare l’apporto costruttivo del volontariato e delle libere associazioni -Recepire le proposte di iniziative dalle varie associazioni; programmare, calendarizzare e coordinare tali iniziative | 01/01/2015 | 31/12/2015 |  |  |
|  | 2 |  | Realizzazioni di iniziative, eventi , momenti ricreativi di aggregazione in vari periodi: carnevale - festa della donna – 25 aprile – compleanno del comune – periodo estivo – periodo natalizio. |  | Soddisfare le esigenze individuali e collettive dei cittadini di eventi culturali, ricreativi, socializzanti, del recupero di tradizioni, che stimolino la conoscenza e l’ appartenenza al proprio territorio. | 01/01/2015 | 31/12/2015 |  |  |

Denominazione obiettivo: Prosecuzione di organizzazione  eventi di carattere popolare, ricreative e culturali in collaborazione con le varie associazioni del territorio

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Pollastrini Barbara | Istruttore Amm.vo Cat. C | 1,2 | 100 |