SCHEDA N. 1

ANNO  2015

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E AFFARI SOCIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. |  |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Stipula nuova convenzione per prestazioni di consulenza nutrizionale, nell’ambito di competenze del Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido, erogate da U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Revisione menù. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.) : Progetto 0005 |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze realizza il Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido e considerato che per l’elaborazione di menù e diete speciali e per intraprendere programmi e progetti di educazione alimentare, rivolti agli utenti, sono necessarie specifiche competenze professionali nel campo della nutrizione, si rende necessario avvalersi di consulenza nutrizionale erogata da U.U.F.F. Igiene degli alimenti e nutrizione, tramite stipula di apposita convenzione. Tale consulenza sarà necessaria per la revisione generale del menù, attualmente adottato, anche in considerazione della nuova normativa emessa riguardo alle sostanze e prodotti che provocano allergie come da nota del Ministero della Salute. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuali Promuovere una corretta educazione alimentare, per mezzo di una dieta elaborata, nel rispetto della salute dei bambini e delle corrette indicazioni nutrizionali e dare adeguata informativa ai genitori riguardo alle sosttanze e prodotti che provocano allergie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: 01.03.2015 |  |  |  |  |  |  | Data di completamento prevista: 31.12.2015 |  |  |  |  |  | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | FEDI FRANCA - Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel budget del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente /se SI indicare quali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 | Denominazione obiettivo: | Stipula nuova convenzione per prestazioni di consulenza nutrizionale, nell’ambito di competenze del Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido, erogate da U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Revisione menù |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | -Incontri Responsabile Settore, e la dipendente Maria Rosa Magrini, con i referenti servizio U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Azienda ASL 3 Pistoia per intraprendere accordi riguardo ai contenuti della convenzione da stipulare. -Predisposizione schema convenzione e relativa deliberazione per l’approvazione del Consiglio Comunale |  | -Elaborazione nuova convenzione | 01.03.2015 | 30.06.2015 |  |  |
|  | 2 |  | -Adozione nuova convenzione -Revisione del menù con referente ASL e commissione mensa, eventuali proposte di modifica. -Aggiornamento menù – con l’informativa dettagliata per gli utenti delle sostanze e prodotti che provocano allergie come da nota del Ministero della Salute |  | -Tutela della salute -Migliore e più ampia informazione ai genitori sui prodotti e sostanze che provocano allergie | 10.09.2015 | 31.12.2015 |  |  |

Denominazione obiettivo: Stipula nuova convenzione per prestazioni di consulenza nutrizionale, nell’ambito delle competenze del  Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido, erogate da U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Revisione menù -

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Magrini Maria Rosa | Istruttore Amm.vo Contabile – Cat. C | 1,2 | 100 |