SCHEDA N. 1

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 | Denominazione obiettivo: | Stipula nuova convenzione per prestazioni di consulenza nutrizionale, nell’ambito di competenze del Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido, erogate da U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Revisione menù |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO _____________________ Alla data odierna è stata realizzata la fase n. 1 ed è in corso di ultimazione la fase n. 2, per la quale si prevede il completamento nei tempi previsti. |
|  | 1 |  | -Incontri Responsabile Settore, e la dipendente Maria Rosa Magrini, con i referenti servizio U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Azienda ASL 3 Pistoia per intraprendere accordi riguardo ai contenuti della convenzione da stipulare. -Predisposizione schema convenzione e relativa deliberazione per l’approvazione del Consiglio Comunale |  | -Elaborazione nuova convenzione | 01.03.2015 | 30.06.2015 |  |
|  | 2 |  | -Adozione nuova convenzione -Revisione del menù con referente ASL e commissione mensa, eventuali proposte di modifica. -Aggiornamento menù – con l’informativa dettagliata per gli utenti delle sostanze e prodotti che provocano allergie come da nota del Ministero della Salute |  | -Tutela della salute -Migliore e più ampia informazione ai genitori sui prodotti e sostanze che provocano allergie | 10.09.2015 | 31.12.2015 |  |

Denominazione obiettivo: Stipula nuova convenzione per prestazioni di consulenza nutrizionale, nell’ambito delle competenze del  Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido, erogate da U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Revisione menù -

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Magrini Maria Rosa | Istruttore Amm.vo Contabile – Cat. C | 1,2 | 100 |

SCHEDA 1

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 | Denominazione obiettivo: | Stipula nuova convenzione per prestazioni di consulenza nutrizionale, nell’ambito di competenze del Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido, erogate da U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Revisione menù |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO |
|  | 1 |  | -Incontri Responsabile Settore, e la dipendente Maria Rosa Magrini, con i referenti servizio U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Azienda ASL 3 Pistoia per intraprendere accordi riguardo ai contenuti della convenzione da stipulare. -Predisposizione schema convenzione e relativa deliberazione per l’approvazione del Consiglio Comunale |  | -Elaborazione nuova convenzione | 01.03.2015 | 30.06.2015 |  |
|  | 2 |  | -Adozione nuova convenzione -Revisione del menù con referente ASL e commissione mensa, eventuali proposte di modifica. -Aggiornamento menù – con l’informativa dettagliata per gli utenti delle sostanze e prodotti che provocano allergie come da nota del Ministero della Salute |  | -Tutela della salute -Migliore e più ampia informazione ai genitori sui prodotti e sostanze che provocano allergie | 10.09.2015 | 31.12.2015 |  |