SCHEDA 1/A

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 | Denominazione obiettivo: | Miglior assistenza scolastica a garanzia del Diritto allo Studio |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO |
|  | 1 |  | -Verificare l’adeguatezza della struttura-cucina e delle sue attrezzature, acquisto beni di consumo necessari, per garantire la preparazione dei pasti a tutti gli utenti iscritti ai servizi estivi (asilo nido, Area Gioco, Giocaestate) |  | -Avere un quadro aggiornato degli iscritti e delle loro specifiche necessità alimentari per apportare, se necessario, elementi migliorativi (eventuale acquisto di nuove attrezzature e riorganizzazione tempi/lavoro del personale addetto) e garantire gli standard di qualità del servizio. | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Sono state realizzate le fasi n. 1 e n. 2 dell’obbiettivo, come da programmazione. |
|  | 2 |  | Assicurare il servizio refezione per i bambini che partecipano alle attività estive del Giocaestate, dell’Area Gioco, e dell’ asilo nido, nel mese di luglio, anche garantendo le diverse diete speciali richieste dagli utenti (intolleranze, allergie, celiachia etc). |  | -Soddisfare le necessità delle famiglie che richiedono il servizio estivo del Giocaestate , dell’Area Gioco e dell’asilo nido comprensivo del servizio refezione. | 01.07.2015 | 31.07.2015 |  |

Denominazione obiettivo: Razionalizzazione dell’utilizzo del personale proseguendo la preparazione  dei pasti, compresi quelli dell’Asilo Nido, alla cucina centralizzata – Preparazione pasti anche per le attività estive –

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Di Grazia Alessandro | O.A.S. Cuoco – Cat. B 3 | 1,2 | 100 |
| Magrini Saverio | Esecutore Serv. Scol. – Cat. B 1 | 1,2 | 100 |