SCHEDA 1/A

ANNO  2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |
|  | N. | 5 | Denominazione obiettivo: | Prosecuzione del trasporto scolastico anche dalla scuola media alla palestra e viceversa – prosecuzione del trasporto tramite gli autisti comunali per le uscite previste nella programmazione didattica sul territorio – servizio ritiro e consegna posta da e per gli uffici distaccati |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO |
|  | 1 |  | -Verificare l’adeguatezza dell’organizzazione complessiva del servizio trasporto scolastico, anche e soprattutto in considerazione della residenza dei nuovi iscritti al servizio e dei moduli orari di entrata ed uscita, dei vari ordini di scuola, adottati dall’istituto Comprensivo G. Galilei. |  | -Avere un quadro aggiornato degli iscritti, degli itinerari, dei tempi di percorrenza, per apportare, se necessario elementi migliorativi e garantire gli standard di qualità del servizio. | 01.03.2015 | 01.09.2015 | Alla data odierna sono state realizzate le fasi n. 1 - n. 4; sono ancora in corso le fasi n. 3 e n. 5 in quanto la realizzazione delle attività è prevista fino al 31.12.15.. |
|  | 2 |  | -Garantire il servizio trasporto scolastico, quotidiano, agli alunni dalla scuola media alla palestra e viceversa; |  | -Collaborazione ai servizi per la realizzazione del Diritto allo Studio. | Come da calendario scolastico | Come da calendario scolastico |  |
|  | 3 |  | -Garantire il servizio scuolabus richiesto dalle varie scuole, con apposito modulo, inoltrato all’ufficio settimanalmente, per le uscite didattiche sul territorio. |  | --Collaborazione alla realizzazione dei progetti dell’ampliamento offerta formativa della scuola. | Come da calendario scolastico | Come da calendario scolastico |  |
|  | 4 |  | -Garantire il servizio trasporto anche per i ragazzi iscritti alle attività estive del Giocaestate nel mese di luglio – Effettuare le uscite nel territorio programmate nelle attività del Giocaestate e dell’Area Gioco. |  | -Soddisfare le necessità delle famiglie che richiedono il servizio estivo del Giocaestate comprensivo del servizio trasporto. | 06.07.2015 | 31.07.2015 |  |
|  | 5 |  | Servizio ritiro e consegna posta da e per gli uffici distaccati – altri servizi su necessità |  | -Ottimizzazione delle risorse sia umane che strumentali | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |

Denominazione obiettivo: Prosecuzione del trasporto scolastico anche dalla scuola media alla palestra e viceversa – prosecuzione del trasporto tramite gli autisti comunali per le uscite previste nella programmazione didattica sul territorio – servizio ritiro e consegna posta da e per gli uffici distaccati

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Paolanti Niccolò | O.A.S. Autista meccanico – Cat. B 3 | 1,2,3,4,5 | 100 |
| Coluzzi Roberto | O.A.S. Autista meccanico – Cat. B 3 | 1,2,3,4,5 | 100 |
| Simoni Silvio | O.A.S. Autista meccanico – Cat. B 3 | 1,2,3,4,5 | 100 |