| N. |  | Obiettivo specifico di performance contenuto nella R.P.P. Progetto 0005 - Programma 4 DENOMINAZIONE OBIETTIVO Stipula nuova convenzione per prestazioni di consulenza nutrizionale, nell’ambito di competenze del Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido, erogate da U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Revisione menù. |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | Fasi di realizzazione: -Incontri Responsabile Settore, e la dipendente Maria Rosa Magrini, con i referenti servizio U.U.F.F. Igiene degli alimenti e Nutrizione – Azienda ASL 3 Pistoia per intraprendere accordi riguardo ai contenuti della convenzione da stipulare. -Predisposizione schema convenzione e relativa deliberazione per l’approvazione del Consiglio Comunale Adozione nuova convenzione -Revisione del menù con referente ASL e commissione mensa, eventuali proposte di modifica. -Aggiornamento menù – con l’informativa dettagliata per gli utenti delle sostanze e prodotti che provocano allergie come da nota del Ministero della Salute |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 01.03.2015 |
| ESECUZIONE | Le fasi delle attività sono state realizzate come da cronoprogramma: 1)Nei mesi di gennaio e febbraio si sono svolti incontri con la Responsabile Settore e la dipendente Maria Rosa Magrini con la referente dell’Azienda ASL 3 Pistoia – D.ssa Elena Tomassetto per intraprendere accordi relativi alla nuova convenzione; -In data 31.03.2015. l’A.C. con deliberazione C.C. n. 6 avente ad oggetto “Convenzione e relative tariffe per prestazioni di consulenza nutrizionale, nell’ambito delle competenze del Servizio Refezione Scolastica e asilo Nido, erogate da UU.FF Igiene degli alimenti e Nutrizione – Azienda ASL 3 Pistoia – ha approvato lo schema di convenzione; in data 08.09.2015, è stata firmata detta convenzione; -Nel mese di giugno si sono svolti incontri con la dietologa, il Responsabile Settore, il personale addetto alla cucina, la dipendente Maria Rosa Magrini per intraprendere la revisione del menù adottato; -In data 05.06 è stata convocata la Commissione Mensa per portare a conoscenza i genitori di tale revisione; -Dall’inizio dell’anno scol. 2015-16 è stato adottato, in via sperimentale, il nuovo menù con relativa informativa alle famiglie utenti.. |
| ULTIMAZIONE | 31.12.2015 |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Risultato atteso annuale: -Promuovere una corretta educazione alimentare, per mezzo di una dieta elaborata, nel rispetto della salute dei bambini e delle corrette indicazioni nutrizionali e dare adeguata informativa ai genitori riguardo alle sostanze e prodotti che provocano allergie. I risultati attesi sono stati raggiunti, con l’introduzione del nuovo menù sperimentale adottato dall’inizio dell’anno scolastico 2015-16. |