SCHEDA N. 1

ANNO 2014

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Dott. Fernando Francione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Avvio servizio di fatturazione elettronica per l’Ente e formazione personale nuovo software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.): |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Creazione su IPA uffici destinatari di fatturazione elettronica. - Attivazione nuovo software per ricezione fatture elettroniche e modifiche/collegamento al programma di contabilità. - Acquisizione nozioni e nuove modalità di lavoro per gestione delle fatture. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Attivazione entro i termini previsti dalla normativa l’attivazione presso l’Ente del servizio di fatturazione elettronica ed avviamento nuovo sistema di liquidazione delle fatture elettroniche pervenute. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 01/01/2015 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31/12/2015 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | Dott. Fernando Francione Responsabile Settore Amministrativo e dei Rapporti con i Cittadini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Amministrativo e dei Rapporti con i Cittadini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel bugdet del Settore Amministrativo e dei Rapporti con i Cittadini |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (se SI indicare quali): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  | X |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO 2014

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI RAPPORTI CON I CITTADINI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Dott. Fernando Francione |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 | Denominazione obiettivo: | Avvio servizio di fatturazione elettronica per l’Ente e formazione personale nuovo software |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  | Dott. Fernando Francione Responsabile Settore Amministrativo e dei Rapporti con i Cittadini |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | Creazione su IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) degli uffici destinatari di fatturazione elettronica |  | Censimento degli uffici destinatari di fatturazione elettronica e attribuzione del Codice Ufficio alfanumerico indispensabile per la ricezione delle fatture | 01/01/2015 | 15/02/2015 |  |  |
|  | 2 |  | Attivazione nuovo software per ricezione fatture elettroniche e modifiche/collegamento al programma di contabilità |  | Attivazione nuovo software per ricezione fatture elettroniche e collegamento al programma contabilità | 01/01/2015 | 31/03/2015 |  |  |
|  | 3 |  | Acquisizione nozioni e nuove modalità di lavoro per gestione delle fatture |  | Garantire la corretta liquidazione delle fatture pervenute all’Ente | 01/01/2015 | 31/12/2015 |  |  |

Denominazione obiettivo: Avvio servizio di fatturazione elettronica per l’Ente e formazione personale nuovo software

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| LENZI SIMONE | ISTR. AMM.VO CONT. | 1,2,3 | 100 |
| BENDINELLI IRMA | ISTR. AMM.VO CONT. | 1,2,3 | 100 |