SCHEDA N. 1

ANNO 2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | VIGILANZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Dott.ssa Paola Nanni |  |  |  |  |  |
|  | N. |  | Denominazione obiettivo: | A) Sicurezza Stradale: intensificazione controllo e contrasto di violazioni alle norme del Codice della Strada (artt. 80 e 193) B) Viabilità: nuova regolamentazione traffico località Via Nova |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Verifica stato attuazione obiettivo |
|  | 1 |  | A) Individuazione sul mercato elettronico dello strumento avente le caratteristiche previste per l’utilizzo su strada ed attivazione del servizio di noleggio. Organizzazione e svolgimento di servizi mirati durante le pattuglie di controllo del territorio e attività di contestazione delle infrazioni rilevate nella immediatezza o differite Attività d’ufficio finalizzata a definire i procedimenti sanzionatori e contestuale avvio di quelli derivanti dalla consultazione dei terminali Centro Elaborazione dati della Direzione generale Motorizzazione (ex DM 110 del 9.8.2013) ai sensi dell’art. 193 comma 4 quater CdS |  | Contrastare la circolazione in violazione alla normativa che attiene la circolazione con copertura assicurativa obbligatorie che la cui assenza induce peraltro ad incoraggiare la fuga e l’omissione di soccorso in caso di coinvolgimento in sinistro stradale con danni a cose/persone; Rieducare l’utenza stradale sulla regolarità della propria circolazione su sede pubblica. Dissuadere certi comportamenti assicurando i necessari controlli per non infondere la percezione di impunità e libero arbitrio. | 1.06.2015 | 31.12.2015 | A) Con det. n. 495 del 31.08.2015 è stato affidato il noleggio per la strumentazione denominata Segugio LOC2 ed avviati i servizi di polizia stradale sul territorio che hanno sorprendentemente superato le aspettative, facendo rilevare un alto tasso di veicoli posti in circolazione senza le prescritte regolarità. Alla data del 31.12.2015 sono stati svolti un totale di numero servizi pari a 18. I lavori d’ufficio consequenziali alle rilevazioni ovviamente hanno assunto continuità anche oltre la fine dell’anno. B) Con ordinanza n. 31 del 7.4.2015 è stato dato corso al riordino della regolamentazione della circolazione stradale nell’ambito dell’area di rotatoria e spartitraffico realizzati nella zona sud della località Via Nova quale atto finale e definitivo dell’opera resa funzionale e monitorata a scongiurare inosservanze. |
|  | 2 |  | B) Analisi del progetto di realizzazione rotatoria e spartitraffico nelle due aree di intersezione: Parroffia-Marconi-Deledda e Marconi-Porrioncino- verifica delle fasi di cantiere e adozione provvedimenti temporanei per consentire lo svolgimento dei lavori; Preliminarmente alla consegna dei lavori, svolgimento di sopralluoghi di accertamento, previsione della cartellonistica e segnaletica necessaria a dare avvio alla nuova regolamentazione della circolazione; adozione degli atti finali definitivi con apposizione della debita segnaletica verticale e realizzazione di quella orizzontale. Controllo andamento del traffico e osservanza dei provvedimenti con servizi di pattuglie mirate e posti di controllo. |  | In sinergia con l’Ufficio Tecnico Manutentivo saranno esaminate le soluzioni più efficaci a garantire la fluidità della circolazione stradale, la messa in sicurezza dei percorsi stradali per i mezzi pesanti autorizzati a raggiungere per le operazioni di carico-scarico gli insediamenti produttivi siti nell’area Via Nova (autocarri aventi massa complessiva a pieno carico sup. 3,5 t) comportando anche modifiche dell’attuale assetto introducendo sensi unici di marcia, divieti e prescrizioni finalizzate alla funzionalità generale della mobilità nella sua visione di insieme. | 1.01.2015 | 30.06.2015 |  |

Denominazione obiettivo:

A) Sicurezza Stradale: intensificazione controllo e contrasto di violazioni alle norme del Codice della Strada (artt. 80 e 193)

B) Viabilità: nuova regolamentazione traffico località Via Nova

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Armando Bonciolini | Assistente Scelto P.M. | A) 2,3- B) 2 | 100 |
| Rossana Miniati | Assistente Scelto P.M. | A) 2,3 –B) 2 | 100 |
| Roberto Baldasseroni | Assistente P.M. | A) 2,3 –B) 2 | 100 |
| Alfredo Giacomelli | Assistente P.M. | A) 2 – B) 2 | 70 |
| Eleonora Silvi | Agente P.M. | A) 2 – B) 2 | 100 |
| Francesco Imerti | Agente P.M. | A) 2 –B) 2 | 100 |
| Giuseppe Bonari | Assistente Scelto | A) 2 - B) 1,2 | 30 |
| Maurizio Donati | Istruttore Tecnico cat C | Vedi scheda Settore Tecnico Manut. | Vedi scheda Settore Tecnico Manut. |
| Lenzi Franco | Operaio AS cat. B3 | Vedi scheda Settore Tecnico Manut. | Vedi scheda Settore Tecnico Manut. |