SCHEDA N. 1

ANNO 2015

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | VIGILANZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Dott.ssa Paola Nanni |  |  |  |  |  |
|  | N. |  | Denominazione obiettivo: | Protezione Civile: gestione dei servizi di emergenza |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Verifica stato attuazione obiettivo |
|  | 1 |  | 1) lavoro in equipe unitamente al Tecnico incaricato per la redazione del Piano di Emergenza nelle attività propedeutiche; 2) censimento di tutte le possibili forniture sul territorio nei settori primario-secondario e terziario quali risorse e servizi da attingere/attivare all’emergenza 3) trasposizione sulle cartografie dell’insieme dati di cui al punto 2 4) individuazione delle Funzioni distinte tra tecnico-operativo-assistenziale e successive nomine 5) adozione Piano di Emergenza 6) adozione delle convenzioni con Volontariato 7) allestimento modulo abitativo sito nell’area magazzino e attivazione |  | Come descritto nelle sette attività il punto di arrivo entro la fine dell’anno dovrà essere definito il Piano di gestione dell’Emergenza da sottoporre alla Regione per la contestuale approvazione in sede consiliare. L’approntamento del COC nell’area magazzino da tenere attivo con la presenza del Volontariato, la cui attività sarà disciplinata con apposite convenzioni, è previsto per il 30 giugno 2016. | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Alla data del 31.12.2015 sono stati definiti i punti 1 -5 della fase, Dopo l’approntamento delle cartografie aggiornate e l’individuazione delle macro funzioni della struttura organizzativa è stato dato corpo al modello operativo finale con apposito elaborato. L’adozione del piano aggiornato è stato deliberato con atto G.C. n. 167 del 17.12.2015 per il suo successivo inoltro al competente ufficio Direzione difesa del suolo e protezione civile della Regione Toscana al fine del propedeutico parere all’approvazione. Il termine per la realizzazione dei punti 6 e 7 è fissato al 30.06.2016 (trattasi di progetto pluriennale) |

Denominazione obiettivo: Protezione civile: gestione dei servizi di emergenza

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Giuseppe Bonari | Assistente Scelto Settore di Vigilanza | 1, 5 | 70 |
| Alfredo Giacomelli | Assistente Settore di Vigilanza | 5 | 30 |
| Bonelli Biagino | Istruttore tecnico | Vedi scheda Settore Tecnico Manut. | Vedi scheda Settore Tecnico Manut. |
| Michelozzi Daniele | Istruttore amm.vo | Vedi scheda Servizio Assetto Terr. | Vedi scheda Servizio Assetto Terr. |