# ALLEGATO B

# Comune di PIEVE A NIEVOLE (PT)

## Piano Esecutivo di Gestione Anno 2011

### Centro Di Costo Centro 0104 – GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

#### Scheda Obiettivo Nr. 1

##### Obiettivo 0104.1

LOTTA ALL’ EVASIONE IN MATERIA DI I.C.I.

Nel 2011, l’ ufficio tributi, potenzierà l’ attività di accertamento dell’ imposta ICI al fine di rendere sempre più equo il prelievo fiscale, avvalendosi degli strumenti di lavoro in proprio possesso:

- Software per la gestione dell’imposta comunale sugli immobili;

- Incrocio banche dati generate dall’Ente, quali anagrafe e tarsu;

- Incrocio banche dati messe a disposizione dell’Ente da altri organismi, quali Agenzia del Territorio (accatastamenti e variazioni) ed Agenzia dell’Entrate (dichiarazioni dei redditi, locazioni, successioni, utenze elettriche e gas, atti in genere afferenti unità immobiliari)

TEMPI:

fase 1 –	entro il 28/02/2011 conclusione fase associazione dei versamenti non abbinati anno 2006, dovuti a: errori o carenza del codice fiscale, omonimia, carenza dati dichiarazioni ecc. con contestuale risanamento delle posizioni interessate dall’attività;

fase 2 –	entro il 15/05/2011 inserimento dichiarazioni cartacee e successioni presentate direttamente all’Ente ed afferenti l’annualità 2007 e successiva acquisizione ed invio, alla ditta concedente il programma ICI, dei dati su supporto informatico per l’elaborazione massiva degli accertamenti;

fase 3 –	entro il 30/06/2011 elaborazione e consegna da parte della ditta di cui sopra delle stampe degli accertamenti e dei relativi bollettini;

fase 4 - 	entro il 31/12/2011 analisi dei singoli accertamenti annualità 2007 ed eventuale residuo 2006 e notifica degli stessi ai contribuenti.

Tale attività, la cui conclusione porterà anche ad un miglioramento generale della gestione delle attività di propria competenza, utile per una sempre più efficace ed efficiente azione amministrativa, verrà eseguita interamente dal personale addetto all’ ufficio tributi.

| Riferimento alLA RELAZIONE PREVISONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programma: | 1 | Amministrazione Gestione e controllo |
| Progetto : | 4 | Gestione delle entrate tributarie |
| Motivazione : | 3.7.4 | Garantire equità tributaria e fiscale; Garantire un adeguato flusso di entrate per la realizzazione dei programmi; Garantire ai cittadini, un prelievo equo nonché un’ adeguata informazione e un’ agevole accesso ai servizi |

Referente Politico

Bruno Maccioni – Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi e Personale

Referente Gestionale

Gilda Diolaiuti

| Attività Previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Descrizione | G |  | F |  | M |  | A |  | M |  | G |  | L |  | A |  | S |  | O |  | N |  | D |  |
| 1 | conclusione fase associazione dei versamenti non abbinati anno 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | inserimento dichiarazioni cartacee e successioni presentate direttamente all’Ente ed afferenti l’annualità 2007 – invio dati su supporto informatico per l’elaborazione massiva degli accertamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | elaborazione e consegna da parte della ditta di cui sopra delle stampe degli accertamenti e dei relativi bollettini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | analisi dei singoli accertamenti e notifica degli stessi ai contribuenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Attività Effettuate. Nr.; Descrizione; G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; conclusione fase associazione dei versamenti non abbinati anno 2006. 2; inserimento dichiarazioni cartacee e successioni presentate direttamente all’Ente ed afferenti l’annualità 2007 – invio dati su supporto informatico per l’elaborazione massiva degli accertamenti. 3; elaborazione e consegna da parte della ditta di cui sopra delle stampe degli accertamenti e dei relativi bollettini. 4; analisi dei singoli accertamenti e notifica degli stessi ai contribuenti. Indicatori Misurabili |
| --- |
| Nr. | Denominazione | Unità di Misura | Simbolo | Risultato Atteso |
| 1 | ACCERTAMENTI PREVISTI | € | € | 110.000,00 |
| 2 | INCASSO MINIMO ENTRO IL 2011 | € | € | 20.000,00 |

| Nr. | Denominazione | Unità di Misura | Simbolo | Risultato Ottenuto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACCERTAMENTI EFFETTUATI n. 1142, ridotti a n. 887 a seguito di annullamento | € | € | 175.924,00 |
| 2 | INCASSO REGISTRATO AL 31/12/2011 (il dato è aggiornato agli incassi al 20 novembre 2011, perché il rimanente periodo non è stato ad oggi rendicontato da Equitalia anche se al 31.12.2011, sull’ apposito conto equitalia, risultavano già incassati 95.656,00 euro – vedi allegato A) | € | € | 55.444,00 |