| N. | 4 | Denominazione obiettivo: Protezione Civile:gestione dei servizi di emergenza |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | 1) lavoro in equipe unitamente al Tecnico incaricato per la redazione del Piano di Emergenza nelle attività propedeutiche; 2) censimento di tutte le possibili forniture sul territorio nei settori primario-secondario e terziario quali risorse e servizi da attingere/attivare all’emergenza 3) trasposizione sulle cartografie dell’insieme dati di cui al punto 2 4) individuazione delle Funzioni distinte tra tecnico-operativo-assistenziale e successive nomine 5) adozione Piano di Emergenza 6) adozione delle convenzioni con Volontariato 7) allestimento modulo abitativo sito nell’area magazzino e attivazione Come descritto nelle sette attività il punto di arrivo entro la fine dell’anno dovrà essere definito il Piano di gestione dell’Emergenza da sottoporre alla Regione per la contestuale approvazione in sede consiliare. L’approntamento del COC nell’area magazzino da tenere attivo con la presenza del Volontariato, la cui attività sarà disciplinata con apposite convenzioni, è previsto per il 30 giugno 2016. |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 1.01.2015 |
| ESECUZIONE | Le fasi pertinenti al 2015 sono quelle da 1 a 4; in particolare, essendo questo un obiettivo intersettoriale, per il settore scrivente era prevista la sola fase 1: “Lavoro in equipe con riunioni intersettoriali alla presenza del Tecnico incaricato: Geologo Marco De Martin Mazzolon per la redazione del Piano di Emergenza nelle attività propedeutiche previo censimento di tutte le possibili forniture sul territorio nei settori primario-secondario e terziario quali risorse e servizi da attingere/attivare all’emergenza. Definizione delle cartografie riportanti l’insieme dei dati censiti nella fase di lavoro predetta”. I risultati del censimento e le cartografie stesse sono stati elaborati ed inserite nel Piano di Protezione Civile adottato con Deliberazione G.C. n. 167 del 17.12.2015. |
| ULTIMAZIONE | 17.12.2015 per le fasi relative al 2015 |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Aggiornamento del database dell’insieme dati occorrenti, con particolare riferimento, per il Settore in esame, ai dati su scuole, strade, infrastrutture pubbliche. Collaborazione nella predisposizione delle cartografie complete dei dati elaborati. Percentuale di raggiungimento: 100% |