| N. | 2 | Denominazione obiettivo: Protezione Civile: gestione dei servizi di emergenza |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | Attività previste: 1) adozione delle convenzioni con il Volontariato 2) Approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale del Piano di Emergenza 3) allestimento modulo abitativo sito nell’area magazzino e attivazione e sua attivazione Come descritto nelle tre attività descritte, il punto di arrivo entro la fine dell’anno dovrà essere approvato con seduta consiliare il Piano di gestione dell’Emergenza. L’approntamento del COC e la sua funzionalità nell’area magazzino seguendo l’interoperatività sancita dalle Funzioni individuate nel Piano con correlata attivazione del Volontariato previa adozione delle convenzioni. |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 1.01.2016 |
| ESECUZIONE | Con riferimento alle attività assegnata al Settore Tecnico manutentivo, fase 3: Acquisto materiali e beni per l’allestimento dei moduli abitativi e loro adeguamento funzionale (impianto luce, riscaldamento, scarichi fognari e varie oltre all’attivazione dei collegamenti informatici per computer) sito nell’area magazzino comunale, le attività edilizie di collegamento, scarichi ecc sono state eseguite ed ultimate nei termini. |
| ULTIMAZIONE | 31.12.2016 |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Opere eseguite. Percentuale di raggiungimento: 100% |