SCHEDA N. 1

ANNO 2013

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Rag. Gilda Diolaiuti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 6 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | PAGAMENTO DEBITI RESIDUI E GESTIONE ADEMPIMENTI DECRETO C.D. “SBLOCCA DEBITI” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nellaR.P.P.): |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Formazione e conoscenza delle novità legislative e ricognizione debiti; 2) Esecuzione adempimenti informativi e comunicativi; 3) Esecuzione pagamenti e comunicazioni; 4) Gestione pagamenti con tempistiche brevi per mantenimento assenza debiti pregressi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avendo il Comune di Pieve a Nievole una tempistica di pagamenti già buona, si prevede di sfruttare le possibilità previste dalle recenti normative per azzerare i debiti pregressi verso fornitori, mantenendo anche in seguito procedure snelle e veloci per i pagamenti, in modo da eliminare il pericolo di possibili contenziosi e aggravi di spesa e non generare disagi ai fornitori dell’Ente. Lo stesso obiettivo è assegnato anche per l’anno 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 01/03/2013 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31/12/2013 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | GILDA DIOLAIUTI - Responsabile Settore Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel bugdet del Settore Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (se SI indicare quali): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  | X |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO 2013

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Rag. Gilda Diolaiuti |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 6 | Denominazione obiettivo: | PAGAMENTO DEBITI RESIDUI E GESTIONE ADEMPIMENTI DECRETO C.D. “SBLOCCA DEBITI” |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | Formazione e conoscenza delle novità legislative e ricognizione debiti. |  | Avere un buon quadro delle possibilità previste dal decreto c.d. “sblocca debiti” e ricognizione debiti presenti con previsione delle priorità in base ai criteri previsti | 01/03/2013 | 30/04/2013 |  |  |
|  | 2 |  | Esecuzione adempimenti informativi e comunicativi |  | Predisporre ed inviare le richieste per gli spazi finanziari ai fini del patto di stabilità | 01/04/2013 | 31/05/2013 |  |  |
|  | 3 |  | Esecuzione pagamenti e comunicazioni |  | Esecuzione dei pagamenti e compilazione del modello per la comunicazione del debito su sito “Piattaforma certificazione crediti” | 01/06/2013 | 31/07/2013 |  |  |
|  | 4 |  | Gestione pagamenti con tempistiche brevi per mantenimento assenza debiti pregressi |  | Procedure di pagamento al fine di garantire l’assenza dei debiti pregressi | 01/08/2013 | 31/12/2013 |  |  |

Denominazione obiettivo: PAGAMENTO DEBITI RESIDUI E GESTIONE ADEMPIMENTI DECRETO C.D. “SBLOCCA DEBITI”

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| FALZARANO SABINA | COLL. AMM.VO | 1,2,3,4 | 100 |