SCHEDA N. 1

ANNO 2013

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Rag. Gilda Diolaiuti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 9 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | GESTIONE PASSAGGIO DA TARSU A TARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nellaR.P.P.): |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Far proprie le conoscenze per l’applicazione della TARES; 2) Recupero e controllo archivi per l’applicazione della TARES; 3) Simulazioni sulla base del piano finanziario per determinazione nuove tariffe; 4) Bollettazione e gestione pagamenti 5) Introduzione del modello F24 6) apertura di C/C postali |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gestione del passaggio della tassa sui rifiuti urbani da TARSU a TARES, come previsto dalle disposizioni legislative, garantendo, per quanto possibile, una tariffazione più equa possibile e dati attendibili sulle stime delle entrate per le previsioni di bilancio 2013. Lo stesso obiettivo è assegnato anche per l’anno 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 01/01/2013 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31/12/2013 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | GILDA DIOLAIUTI - Responsabile Settore Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel bugdet del Settore Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (se SI indicare quali): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  | X |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO 2013

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Rag. Gilda Diolaiuti |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 9 | Denominazione obiettivo: | GESTIONE PASSAGGIO DA TARSU A TARES |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | Formazione e conoscenza della materia |  | Avere un buon quadro dell’applicazione della nuova tassa anche ai fini di una corretta informazione all’utenza | 01/01/2013 | 30/06/2013 |  |  |
|  | 2 |  | Adeguamento software e archivio banca dati per la gestione della TARES |  | Predisporre banche dati aggiornate e verificabili, che permettano l’ente di essere in grado di effettuare previsioni di gettito attendibili e verificare sollecitamente eventuali scostamenti | 01/01/2013 | 31/10/2013 |  |  |
|  | 3 |  | Simulazioni sulla base del piano finanziario per determinazione nuove tariffe |  | La Tares prevede l’applicazione di tariffe determinate da complicati conteggi relativi ai costi di gestione. Nel rispetto delle disposizioni legislative si cercherà di limitare gli scostamenti troppo onerosi per le varie tipologie di utenze. | 01/09/2013 | 30/10/2013 |  |  |
|  | 4 |  | Bollettazione e gestione pagamenti |  | Graduare gli aumenti derivanti dall’applicazione delle nuove tariffe sulle scadenze delle bollettazioni previste. Gestione pagamenti e informativa utenti. | 01/05/2013 | 31/12/2013 |  |  |
|  | 5 |  | Introduzione del modello F24 |  | Introduzione del modello F24 per gestione ordinaria IMU/TARES a costo zero per i cittadini | 01/11/2013 | 31/12/2013 |  |  |
|  | 6 |  | Apertura di C/C postali |  | apertura di C/C postali per gestione sanzioni TARSU/ICI | 01/11/2013 | 31/12/2013 |  |  |

Denominazione obiettivo: GESTIONE PASSAGGIO DA TARSU A TARES

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| DI DELLA DANIELA | ISTR. DIR. AMM.VO CONT. | 1,2,3,4,5 | 30 |
| CALISTRI FRANCESCA | ISTR. AMM.VO CONT. | 1,2,3,4,5 | 50 |
| BONACCHI MONICA | ISTR. AMM.VO CONT. | 6 | 50 |