1SCHEDA N. 1

ANNO  2013

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE ED INTERVENTI SOCIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Promozione Servizio Asilo Nido - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento : Deliberazione G.C. n. 31 del 11.05.2013 e deliberazione G.C. n. 23 del 03.04.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Riunione di coordinamento del Responsabile Settore con le educatrici per programmare ed organizzare le varie iniziative. 2)Pubblicizzazione delle iniziative: spedizione lettere, comunicati giornali, comunicato sul sito istituzionale. 3)Partecipazione all’iniziativa “Noi della Pieve in festa per il 25 aprile e 1° maggio con allestimento gazebo a cura delle educatrici. 4)Organizzazione iniziativa denominata: Nido aperto (Open Day) 5)Organizzazione iniziativa denominata: Festa del nido |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico con natura sociale ed educativa, che contribuisce unitamente alla famiglia, alla crescita e formazione dei bambini con progetti pedagogici specifici e con operatori e strutture adatte. -Al fine di far conoscere meglio, a tutte le famiglie del territorio, le opportunità offerte da questa struttura educativa è stato deciso di organizzare specifiche iniziative di promozione ed informazione rivolte a tutte le famiglie potenziali utenti del servizio, per facilitarne l’accesso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 01.03.2013 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 24.05.2013 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | FEDI FRANCA - Responsabile Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel budget del Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (wse SI indicare quali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  | X |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO  2013

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 1 | Denominazione obiettivo: | Promozione Servizio Asilo Nido |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | Riunioni di coordinamento del Responsabile Settore con le educatrici per programmare ed organizzare le varie iniziative. |  | -Individuazione date iniziative, relativo programma, predisposizione materiale, individuazione modalità di pubblicizzazione. | 01.03.2013 | 01.04.2013 |  |  |
|  | 2 |  | Pubblicizzazione delle iniziative: spedizione lettere, comunicati giornali, comunicato sul sito istituzionale. |  | -Far conoscere a tutte le famiglie residenti, con bambini 0—3 anni le iniziative di promozione. | 20.04.2013 | 20.05.2013 |  |  |
|  | 3 |  | Partecipazione all’iniziativa “Noi della Pieve in festa per il 25 aprile e 1° maggio con allestimento gazebo a cura delle educatrici. |  | -L’allestimento del gazebo, assolve ad una funzione comunicativa verso la comunità locale: offre la possibilità, alle educatrici, di dare visibilità alla documentazione prodotta durante le varie attività educative. (documentazione fotografica, progetti realizzati, materiale didattico prodotto a supporto delle attività etc.) | 25.04.2013 | 25.04.2013 |  |  |
|  | 4 |  | -Organizzazione iniziativa denominata: Nido aperto (Open Day) Il nido resterà eccezionalmente aperto, a cura delle educatrici, per consentire, a tutti i cittadini interessati, di visitarne la struttura. |  | - Il nido resterà eccezionalmente aperto, a cura delle educatrici, per consentire, a tutti i cittadini interessati, di visitarne la struttura ed avere dettagliate informazioni sul servizio . | 11.05.2013 | 11.05.2013 |  |  |
|  | 5 |  | Organizzazione iniziativa denominata: Festa del nido |  | -Le educatrici organizzeranno una festa aperta a tutti gli interessati, per trascorrere un pomeriggio di gioco anche con i genitori ed i bambini già frequentanti il servizio. | 24.05.2013 | 24.05.2013 |  |  |

Denominazione obiettivo: Promozione Servizio Asilo Nido -

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Guiso Giovanna | Istruttore Direttivo Ed. – Cat. D 1 | 1, 3, 4, 5 | 100 |
| Pacini Federica | Istruttore Direttivo Ed. – Cat. D 1 | 1, 3, 4, 5 | 100 |