SCHEDA N. 1

ANNO  2013

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE ED INTERVENTI SOCIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Razionalizzazione dell’utilizzo del personale proseguendo la preparazione dei pasti, compresi quelli dell’Asilo Nido, alla cucina centralizzata – Preparazione pasti anche per le attività estive – Menù per particolari diete (intolleranze – celiaci et.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.) |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMMA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Verificare l’adeguatezza della struttura-cucina e delle sue attrezzature, per garantire la preparazione pasti a tutti gli utenti iscritti al servizio, in modo particolare per i bambini dell’asilo nido. 2)Verificare l’adeguatezza dell’organizzazione complessiva del servizio refezione, in modo particolare per gli orari di consegna pasti ai vari plessi scolastici, al fine di valutare eventuali migliorativi. 3)Monitorare il gradimento del servizio, con la collaborazione della Commissione Mensa, che effettua sopralluoghi presso le sale mensa. 4)Assicurare la preparazione delle varie diete speciali a tutti gli iscritti che ne fanno richiesta, dietro presentazione di certificazione medica. 5)Assicurare il servizio refezione per i bambini che partecipano alle attività estive del Giocaestate, dell’Area Gioco, e dell’ asilo nido, nel mese di luglio. 6)Continuare in modo tempestivo e metodico ad inviare i solleciti per i mancati pagamenti. 7)Dare adeguata informazione alle famiglie con la pubblicazione mensile, sul sito istituzionale dell’Ente, del menù adottato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Mantenere e adeguare il servizio di refezione scolastica e refezione asilo nido in un quadro di ridotte risorse economiche ed umane; -Mantenere gli standard di qualità nell’organizzazione del servizio di refezione scolastica e asilo nido, ed attività estive. anche garantendo le diverse diete richieste dagli utenti (intolleranze, allergie, celiachia etc). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 07.01.2013 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31.12.2013 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | FEDI FRANCA - Responsabile Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel budget del Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente /se SI indicare quali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO  2013

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 2 | Denominazione obiettivo: | Razionalizzazione dell’utilizzo del personale proseguendo la preparazione dei pasti, compresi quelli dell’Asilo Nido, alla cucina centralizzata – Preparazione pasti anche per le attività estive – Menù per particolari diete (intolleranze – celiaci et.) |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | -Verificare l’adeguatezza della struttura-cucina e delle sue attrezzature, per garantire la preparazione dei pasti a tutti gli utenti iscritti, compresi i nuovi, in modo particolare per i bambini dell’asilo nido. |  | -Avere un quadro aggiornato degli iscritti e delle loro specifiche necessità alimentari per apportare, se necessario, elementi migliorativi (eventuale acquisto di nuove attrezzature e riorganizzazione tempi/lavoro del personale addetto) e garantire gli standard di qualità del servizio. | 01.06.2013 | 01.09.2013 |  |  |
|  | 2 |  | -Verificare l’adeguatezza dell’organizzazione complessiva del servizio refezione, in modo particolare, monitorando, giornalmente, gli orari di consegna pasti ai vari plessi scolastici. |  | -Avere un quadro preciso e dettagliato degli orari di consegna pasti ai vari terminali, per apportare, se necessario, elementi migliorativi e garantire gli standard di qualità del servizio. | 30.09.2013 | 30.10.2013 |  |  |
|  | 3 |  | -Monitorare il gradimento del servizio, con la collaborazione della Commissione Mensa, che effettua sopralluoghi presso le sale mensa, durante il servizio refezione. |  | -Avere un quadro dettagliato del gradimento dei vari piatti previsti nel menù, per apportare, se necessario, in accordo con la Commissione Mensa e con i competenti servizi Asl, elementi migliorativi. | 21.03.2013 | 10.04.2013 |  |  |
|  | 4 |  | -Assicurare la preparazione delle varie diete speciali a tutti gli iscritti che ne fanno richiesta, dietro presentazione di certificazione medica all’ufficio e vidimazione al competente ufficio ASL. |  | -Rispondere alle specifiche esigenze alimentari degli iscritti al servizio refezione. | Come da calendario scolastico | Come da calendario scolastico |  |  |
|  | 5 |  | -Assicurare il servizio refezione per i bambini che partecipano alle attività estive del Giocaestate, dell’Area Gioco, e dell’ asilo nido, nel mese di luglio. |  | -Soddisfare le necessità delle famiglie che richiedono il servizio estivo del Giocaestate , dell’Area Gioco e dell’asilo nido comprensivo del servizio refezione. | Mese di luglio |  |  |  |
|  | 6 |  | -Continuare in modo tempestivo e metodico ad inviare i solleciti per i mancati pagamenti. |  | -Gestire in modo efficiente il servizio. | 01.10.2013 01.03.2013 | 01.11.2013 01.04.2013 |  |  |

Denominazione obiettivo: Razionalizzazione dell’utilizzo del personale proseguendo la preparazione  dei pasti, compresi quelli dell’Asilo Nido, alla cucina centralizzata – Preparazione pasti anche per le attività estive – Menù per particolari diete (intolleranze – celiaci et.)

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Alessandro Di Grazia | O.A.S. Cuoco – Cat. B 3 | 1, 2, 3. 4, 5 | 100 |
| Beatrice Ravagli | O.A.S. Cuoco – Cat. B 3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 100 |
| Saverio Magrini | Esecutore Serv. Scol. – Cat. B 1 | 1. 2, 3,4, 5 | 100 |
| Maria Rosa Magrini | Istruttore Amm.vo Contabile – Cat. C | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 40 |