SCHEDA N. 1

ANNO 2013

Obiettivo Strategico

| A | SETTORE Servizio |  |  | SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE ED INTERVENTI SOCIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 4 |  | Denominazione obiettivo: |  |  |  |  | Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie per la coesione e il contrasto del disagio sociale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Obiettivo strategico di riferimento: Emanazione nuova legge regionale |  |  |  |  |  |  |  |  | Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale” e s.m.i.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Attività – descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risultato atteso annuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale; - Partecipazione alla riunione del giorno 3 ottobre u.s. a Firenze c/o Istituto degli Innocenti; - Pubblicizzazione dell’intervento mediante comunicato stampa sul sito istituzionale, spedizione lettere e informazioni telefoniche; - Partecipazione alla riunione c/o la S.D.S. della Valdinievole del giorno 11 novembre u.s. per confronto sulle modalità di inserimento dati; - Inserimento sul sistema informatico della Regione (SAF 45) delle domande pervenute in qualità di compilatore, istruttore e validatore; - Predisposizione atto determinativo per approvazione domande ed invio alla regione Toscana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Curare la gestione amministrativa e la pubblicizzazione dell’intervento, da parte della Regione Toscana, rivolta ai cittadini in possesso dei requisiti, al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di beneficiari. Concessione beneficio economico a nuovi nati, famiglie numerose e a famiglie con figli disabili. -Espletamento delle varie fasi in modo celere per far si che le famiglie richiedenti il beneficio – con erogazione da parte della Regione – possano usufruirne entro la fine dell’anno 2013. Lo stesso obiettivo è assegnato anche per l’anno 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data di inizio prevista: |  |  |  | 08/08/2013 |  |  | Data di completamento prevista: |  |  |  |  | 31/12/2013 | L’obiettivo è pluriennale: |  | SI |  |  | X |  | NO |  |  |
| D | Capo progetto |  | FEDI FRANCA - Responsabile Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro di Responsabilità |  | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Risorse dedicate al progetto: |  |  |  |  |  | Umane |  |  |  |  |  |  |  | Finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica dei relativi pesi. |  |  |  |  |  |  |  | Ricomprese nel bugdet del Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (se SI indicare quali): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  | X |  |
|  | - Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Referente responsabile: |  |  |  |  | - Fase di competenza: |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Indicatore/i di misurazione |  |  |  |  | Completamento delle fasi previste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Valore obiettivo dell’indicatore/i |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA 1/A

ANNO 2013

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

| A | Area/U.O.S. |  | SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE ED INTERVENTI SOCIALI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responsabile |  | Franca Fedi |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | 4 | Denominazione obiettivo: | Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie per la coesione e il contrasto del disagio sociale. |  |  |  |  |  |
| D | Capo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. d’ordine della fase |  | Descrizione della fase |  | Risultato atteso | Data di inizio prevista | Data di completamento prevista | Eventuali fasi vincolate | Altre strutture interessate |
|  | 1 |  | -Formazione e conoscenza della materia con partecipazione a varie riunioni. |  | Avere informazioni esatte sulla migliore applicazione del nuovo beneficio ai fini di una corretta informazione all’utenza | 07/10/2013 | 31/12/2013 |  |  |
|  | 2 |  | -Nomina da parte del Sindaco del referente per l’accesso applicativo WEB (istanza in forma elettronica per i benefici di cui alla legge regionale 45/2013). |  | Accesso al sistema Regionale SAF 45 in modo di poter predisporre l’inserimento dei dati necessari all’erogazione. | 09.10.2013 | 09.10.2013 |  |  |
|  | 3 |  | -Pubblicizzazione dell’intervento mediante comunicato stampa sul sito istituzionale, spedizione lettere, e informazioni telefoniche; |  | Far conoscere a tutte le famiglie residenti nel Comune – dal 1 gennaio 2012 – e aventi i requisiti richiesti dalla legge della nuova agevolazione prevista. | 14.10.2013 | 21.10.2013 |  |  |
|  | 4 |  | -Inserimento sul sistema informatico della Regione (SAF 45) delle domande pervenute (compilatore, istruttore e validatore); |  | Controllare l’effettiva presenza dei requisiti richiesti per il contributo (controllo automatico ISEE,…….) | 12.11.2013 | 18.11.2013 |  |  |
|  | 5 |  | -Predisposizione atto determinativo per approvazione domande ed invio alla regione Toscana. |  | Invio definitivo dei dati alla Regione Toscana per l’erogazione di competenza. | 18.11.2013 | 18.11.2013 |  |  |

Denominazione obiettivo: Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie per la coesione e il contrasto del disagio sociale.

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

| DIPENDENTE | INQUADRAMENTO | FASI ASSEGNATE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| ZARANTONELLO DANIELA | ISTR. AMM.VO CONT. – CAT. C | 1,2,3,4,5 | 100 |