| N. | 1 | Denominazione obiettivo: Protezione Civile: Gestione dei servizi di emergenza < L'OBBIETTIVO COINVOLGE il Settore tecnico-manutentivo pianificazione e gestione del territorio e il Servizio gestione e assetto del territorio> |
| --- | --- | --- |

| DESCRIZIONE | Come descritto nelle sette attività il punto di arrivo entro la fine dell’anno dovrà essere definito il Piano di gestione dell’Emergenza da sottoporre alla Regione per la contestuale approvazione in sede consiliare. L’approntamento del COC nell’area magazzino da tenere attivo con la presenza del Volontariato, la cui attività sarà disciplinata con apposite convenzioni, è previsto per il 30 giugno 2016. |
| --- | --- |
| AVVIO PROCEDIMENTO | 01/01/2015 - reperimento dati e Lavoro in equipe con riunioni intersettoriali |
| ESECUZIONE | 30/09/2015 - reperimento dati e Lavoro in equipe con riunioni intersettoriali |
| ULTIMAZIONE | 30/09/2015- Utilizzo dei dati. |
| RISULTATI RAGGIUNTI | Aggiornamento del database dell’insieme dati occorrenti divisi per i settori di competenza dell’ente. Predisposizione delle cartografie complete dei dati elaborati |